**MODULO RACCOLTA DATI SULLE CRITICITÀ DEGLI ITER AUTORIZZATIVI DEI PROGETTI DI BONIFICA SUOLI**

**PROCEDURA ORDINARIA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA** (art. 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADEMPIMENTO DI LEGGE****(FASE)** | **TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA** | **PROBLEMI RISCONTRATI DALL’IMPRESA****(specificare)** | **UBICAZIONE****CANTIERE** |
| **Il Responsabile della contaminazione o proprietario o gestore dell’area deve dare comunicazione della potenziale contaminazione ai seguenti Enti: Comune, Provincia, Regione, Prefetto della Provincia** | **entro 24 ore dall’episodio di contaminazione** |  |  |
| **Il Responsabile della contaminazione o proprietario o gestore dell’area presenta il Piano di caratterizzazione (PdC) a Comune, Provincia e ARPA** | **nei successivi 30 gg dalla comunicazione dell’episodio di contaminazione** |  |  |
| **Il Comune convoca la Conferenza di Servizi che esamina il PdC** | **nei successivi 30 gg dal ricevimento del PdC** |  |  |
| **Se la Conferenza di servizi non valuta positivamente il PdC, va ripresentato e riesaminato in Conferenza** | **//** |  |  |
| **Il Comune autorizza l’esecuzione della caratterizzazione** | // |  |  |
| **L’Impresa esegue la caratterizzazione** | // |  |  |
| **ARPA esegue una parte della caratterizzazione in contraddittorio** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADEMPIMENTO DI LEGGE****(FASE)** | **TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA** | **PROBLEMI RISCONTRATI DALL’IMPRESA****(specificare)** | **UBICAZIONE CANTIERE** |
| **L’Impresa presenta gli esiti della caratterizzazione e l’Analisi di rischio (AdR)**  | **entro i successivi 180 giorni dalla autorizzazione del PdC** |  |  |
| **Il Comune convoca la Conferenza di Servizi che esamina ed, eventualmente, approva l’AdR** | **entro 60 giorni dal ricevimento dell’AdR**  |  |  |
| **Se la Conferenza di servizi non valuta positivamente l’AdR, va ripresentata e riesaminata in Conferenza** | **ulteriori 30 gg** |  |  |
| **L’Impresa presenta al Comune il Progetto operativo di bonifica (POB)** | **entro i successivi 180 giorni dall’approvazione dell’AdR** |  |  |
| **Il Comune convoca la Conferenza di Servizi che esamina il POB** | **entro 60 giorni dal ricevimento del POB** |  |  |
| **Se la Conferenza di servizi non valuta positivamente il POB, va ripresentato e riesaminato in Conferenza** | **//** |  |  |
| **Il Comune emette l’autorizzazione alla bonifica e richiede la fidejussione (ove applicabile)** | **//** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADEMPIMENTO DI LEGGE****(FASE)** | **TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA** | **PROBLEMI RISCONTRATI DALL’IMPRESA****(specificare)** | **UBICAZIONE CANTIERE** |
| **L’impresa ottiene la fidejussione presso un istituto di credito oppure assicurativo**  |  |  |  |
| **L’impresa trasmette la fidejussione e il Comune la accetta formalmente** |  |  |  |
| **L’Impresa avvia la bonifica, comunicando con debito anticipo l’avvio lavori a tutti gli Enti****(N.B. l’impresa ha l’obbligo di iniziare la bonifica entro il 30esimo giorno dal ricevimento della lettera di accettazione delle fidejussioni)**  |  |  |  |
| **Collaudo ARPA**  |  |  |  |
| **Il Professionista redige la relazione di fine lavori da trasmettere agli Enti di Controllo** |  |  |  |
| **ARPA redige la relazione tecnica ex art. 248 del D. Lgs. 152&2006 e s.m.i.** | **entro 60 giorni** |  |  |
| **Conclusa la bonifica l’Impresa presenta istanza di certificazione a Città Metropolitana di MIlano**  |  |  |  |
| **TEMPI TOTALI** | **massimo 600 giorni****(solo tempi strettamente procedimentali, senza rifacimenti e senza i tempi di esecuzione di indagini e dei lavori di bonifica)** |  |  |

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA** (art. 242-bis D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADEMPIMENTO DI LEGGE****(FASE)** | **TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA** | **PROBLEMI RISCONTRATI DALL’IMPRESA****(specificare)** | **UBICAZIONE CANTIERE** |
| **Verificato il superamento delle CSC di riferimento, viene presentato il progetto di bonifica in procedura semplificata ex art 242bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i** | **Per rilascio atti assenso Conferenza dei Servizi entro 30 gg, comunque entro 90 gg viene comunque adottata la determina conclusiva** |  |  |
| **Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione** | **Il documento viene autorizzato nei 45 giorni successivi** |  |  |
| **Viene eseguita la caratterizzazione (c.d. collaudo) in contraddittorio con ARPA** | **ARPA procede alla validazione dei dati e ne dà comunicazione entro quarantacinque giorni** |  |  |
| **Se i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrano che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, ARPA comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto interessato** |  |  |  |
| **Il soggetto interessato deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie (art. 242)** | **entro i successivi 45 giorni** |  |  |
| **Bonifica in procedura ordinaria** | **tempistica di cui all’art. 242** |  |  |
| **Conseguiti i valori di CSC, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda** |  |  |  |

**DISCREPANZE ANALITICHE TRA LABORATORIO PROVATO E ARPA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMATICHE** | **LABORATORIO DI PARTE CERTIFICATO****(Sì o No)**  | **Analita e valore laboratorio di parte** **(in mg7kg)** | **Analita e valore laboratorio ARPA** **(in mg7kg)** |
| **Cantiere con breve descrizione contesto** |  |  |  |